## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Sprint 1 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Wire Frame do site | Modelagem de páginas para o site | X
Cards das sprints | Card que cita o foco na entrega de cada sprint | X
Lista de requisitos | lista de valores necessários para o projeto | X
Design do Index (Protótipo) | Planejamento inicial para a pagina principal | X
Modelagem do Banco | Planejamento e execução do modelo do banco de dadaos | X
User History | Manual de uso do projeto para o usuário | X
Index do site | Código da página em HTML para execução | X
Páginas de cadastro | Página de cadastro para todos os usuários | X |  | Usuários: Admin, Gestor, Tutor e Aluno
Código de cadastro | Código de cadastro para todos os usuários | X |  | Usuários: Admin, Gestor, Tutor e Aluno
Máscara no telefone e CPF (JS) | Máscara para telefone e CPF nas páginas de cadastro | X
Sprint 2 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Acesso por meio de login e senha | Capaciade do usuário de acessar a partir dos dados registrados por ele ou por terceiros. | X
Páginas de update (Adm, Gestor, Tutor, Aluno) | Páginas para o usuário ver seus dados e atualizá-los a vontade | X
Código de update (Adm, Gestor, Tutor e Aluno) | Código para realizar a atualização de dados do usuário no banco de dados | X
Esconder os dados pós login no endereço da página | Função de esconder os dados do usuário que está logando por segurança | X
Validação de senha (Confirmar senha) | Método de confirmar senha para que não haja erro do usuário no cadastro | X
Tela menu Aluno | Tela para apresentar as funções que o aluno pode exercer | X
Tela menu Gestor | Tela para apresentar as funções que o gestor pode exercer | X
Tela menu Tutor | Tela para apresentar as funções que o tutor pode exercer | X
Tela menu Administrador | Tela para apresentar as funções que o administrador pode exercer | X
Catálogo de cursos | Código de lista de cursos para ser acessado e escolhido pelos alunos | X
Lista de usuários | Função de listar todos os usuários do sistema de forma categorizada | X
Cadastro e seleção de candidatos a vaga na nLearning | Método que permite o envio e análise de curriculos mandados por tutores interessados em trabalhar no nLearning | X
Edição / Remoção de curso | Função que perimite a atualização e exclusão de dados dos cursos já existentes | X
Cadastro e alterar dos usuários (Front-end) | Função de cadastro de todos os usuários (menos administrador) e alteração aos mesmos | X
Catálogo de cursos (Frontend) | Lista de cursos para ser acessado e escolhido pelos alunos em uma página trabalhada | X
Envio de currículo pelo index | Capacidade de enviar curriculos em pdf no banco de dados | X
Repositório de documentos | Capacidade de armazenar arquivos de diferentes formatos no banco de dados | X
Cadastro de questões via tutor | Cadastrar questões referente ao curso escolhido | X
Banco de questões | Capacidade do aluno de ver as questões pendentes | X
Avaliação de habilidades técnicas com feedback | Função que permite o tutor dar uma resposta para questões realizadas pelos alunos |  | X
Avaliação de reação | Função que permite o tutor avaliar uma avaliação e dar seu comentário sobre |  | X
Sprint 3 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Calendário de eventos | Calendário de atividades para visualização de todos os usuários e funcionalidade apenas para tutores e gestores. | X |  | Passado para a próxima sprint por enfâse no desenvolvimento das funções nesta sprint
Interface personalizável com tamplates pré definidos | Capacidade do usuário de trocar a cor do template |  | X | Passado para a próxima sprint por enfâse no desenvolvimento das funções nesta sprint
Relatórios personalizáveis com dashboards de indicadores | Relatórios customizaveis |  | X | Passado para a próxima sprint por enfâse no desenvolvimento das funções nesta sprint
Avaliação de competências comportamentais | Função que ajude o tutor a avaliar o comportamento do aluno |  | X
Árvore organizacional para gerenciamento dos perfis | Capacidade dos usuários se alterarem com base em uma hierarquia | X
Trilha de aprendizado | Progresso do aluno em um curso | X
Pílulas de conhecimento | Demostração de conhecimento em um curto espaço de tempo referente ao conteúdo do curso | X
Biblioteca de conteúdo | Capacidade do sistema de armazenar diferentes formas de dados | X
Upload de vídeo no curso | Capacidade do usuário salvar um video no banco de dados | X
Footer atualizado | Footer das páginas do sistema | X |  | Agora é responsivo e com modelo novo
Chatbot para atendimento de usuário | Função que permite o usuário fazer perguntas e ser respondido por um robô | X
Finalização do Index | Página index | X |  | Modelo final da página
Aplicação do Google Forms para tutores | Capacidade do usuário cadastrar seu Forms no sistema | X
Melhorias em telas existentes | Páginas do sistema | X |  | Melhorias no bootstrap, visualizações e template
Emissão de certificado | Função que permite a emissão de um certificado ao concluir um curso | X
Log de resgistors para ações de usuários | Registro no sistema de ações feitas por qualquer usuário | X
Sprint 4 | Checklist | Sim | Não | Comentários
Biblioteca de conteúdo
Destaques
Chatbot para atendimento aos usuários
Emissão de certificado automático após conclusão
Mensagens automáticas personalizáveis e enviadas por e-mail
Log dos usuários registrado na plataforma
Media query