## Sheet1
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Edryan Matheus | Daniel Vargas | José Alberto | Kauan Souza | Kevin Melo | Luiz Miguel | Wagner Kenji | Data | Status | Comentários
Calendário de eventos | C | A | I | I | R | C | I | 2021-05-13 | Finalizado
Interface personalizável com tamplates pré definidos | I | R | C | I | I | A | C | / | Pendente | Passado para a próxima sprint
Relatórios personalizáveis com dashboards de indicadores | I | R | C | I | I | I | C | / | Pendente | Passado para a próxima sprint
Avaliação de competências comportamentais | C | A | I | I | C | R | I | / | Pendente | Passado para a próxima sprint
Árvore organizacional para gerenciamento dos perfis | R | I | I | C | C | C | I | 2021-04-27 | Finalizado
Trilha de aprendizado | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-29 | Finalizado
Pílulas de conhecimento | I | I | I | I | R | C | I | 2021-05-11 | Finalizado
Biblioteca de conteúdo | I | C | R | I | I | A | I | 2021-05-01 | Finalizado
Upload de vídeo no curso | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-28 | Finalizado
Footer atualizado | I | R | A | C | I | I | C | 2021-05-10 | Finalizado
Chatbot para atendimento de usuário | C | I | I | I | R | C | I | 2021-05-14 | Finalizado
Finalização do Index | C | I | I | I | R | C | I | 2021-04-09 | Finalizado
Aplicação do Google Forms para tutores | I | I | I | I | C | R | I | 2021-05-14 | Finalizado
Melhorias em telas existentes | I | R | C | C | I | A | C | 2021-04-30 | Finalizado
Emissão de certificado | C | I | I | I | R | A | I | 2021-05-13 | Finalizado
Log de resgistors para ações de usuários | I | I | I | I | R | A | I | 2021-05-15 | Finalizado