## Sprint 3
2 | Dias | Código | Apresentação | Readme | Documentação | Real | Estimado
| total | 79 | 6 | 2 | 8 | 40 | 40
2 | dia 26 | 0.5 |  |  | 1.5 | 2 | 2
2.5 | dia 27 | 1 |  |  | 1.5 | 4.5 | 4
1.5 | dia 28 | 1.5 |  |  |  | 6 | 6
1.5 | dia 29 | 1.5 |  |  |  | 7.5 | 8
2 | dia 30 | 2 |  |  |  | 9.5 | 10
3 | dia 1 | 3 |  |  |  | 12.5 | 12
0.5 | dia 2 |  |  |  | 0.5 | 13 | 14
2 | dia 3 | 1.5 |  |  | 0.5 | 15 | 16
1 | dia 4 | 1 |  |  |  | 16 | 18
1.5 | dia 5 | 1.5 |  |  |  | 17.5 | 20
1.5 | dia 6 | 1.5 |  |  |  | 19 | 22
3.5 | dia 7 | 2 |  |  | 1.5 | 22.5 | 24
2.5 | dia 8 | 2.5 |  |  |  | 25 | 26
1.5 | dia 9 |  |  |  | 1.5 | 26.5 | 28
1.5 | dia 10 | 1.5 |  |  |  | 28 | 30
1 | dia 11 | 1 |  |  |  | 29 | 32
2.5 | dia 12 | 1.5 |  |  | 1 | 31.5 | 34
3.5 | dia 13 | 1.5 |  |  | 2 | 35 | 36
3.8 | dia 14 | 2 |  | 1.8 |  | 38.8 | 38
4 | dia 15 | 2 | 1 | 1 |  | 42.8 | 40
2 | dia 16 |  | 2 |  |  | 44.8 | 42
|  | 29 | 3 | 2.8 | 10