## Capa
Matriz das comunicações |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Informações |  | Dados sobre as informações disponibilizadas em seu projeto
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
1 | Informacoes |  | Verifique as informações (linhas) a serem adicionadas, excluídas e adaptadas
1.1 | Informacoes |  | Excluir as informações que não serão usadas no seu projeto
1.2 | Informacoes |  | Incluir as informações adicionais que serão usadas no seu projeto
1.3 | Informacoes |  | (Alterar) Adaptar as informações conforme as características do seu projeto
2 | Informacoes |  | Avalie as colunas necessárias para o seu projeto excluindo e incluindo as colunas conforme sua necessidade
2.1 | Parametros |  | Verifique a aba Param as colunas que podem ser adicionadas e suas descrições
2.2 | Informacoes |  | Excluir as colunas desnecessárias para seu projeto
2.3 | Informacoes |  | Incluir as colunas adicionais necessárias para seu projeto
Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto. As informações já preenchidas tem como base a metodologia PMO. Caso você queira usar todas as entradas e saídas do Guia PMBOK Quinta Edição, vide referências abaixo da planilha para atualizar a aba das informações.
Referências
Planejar o gerenciamento das comunicações
Exemplos de Projetos:
Plano de gerenciamento das comunicacoesvExemplo.docx
Matriz das Comunicacoes versao Desenvolvimento de Sistemas.xlsx
Registro das partes interessadas vExemplo-Plano de Comunicacao.xlsx
Templates/Modelos:
Plano de gerenciamento das comunicacoes.docx
Matriz das Comunicacoes versao 5W2H.xlsx
Registro das partes interessadas versao Plano de Comunicacao.xlsx

## Informacoes
RACI
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Processo | Área de conhecimento | Comentários
1 | Gereciamento de Escopo | Autorizar formalmente início do projeto. Termo de notificação de conhecimento de projeto p/ empresa. | Solicitante/Gerente de Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Cliente e principais partes interessadas | Equipe do Projeto | Única | Pasta do Projeto | Termo de Abertura do Projeto | Encaminhar o termo de abertura para toda equipe do projeto e solicitar aprovação dos principais stakeholders do projeto. Usar todas os processos e procedimentos definidos na metodologia do PMO e/ou do Sistema de Qualidade da organização. | Desenvolver o termo de abertura do projeto | Integração
2 | Gerenciamendo Tempo Planejado x Realizado | Identificar as partes interessadas no projeto e definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Registro das partes interessadas | Documento estratégico para a gestão do projeto e deve ser de conhecimento do GP e pessoas de sua confiança. Deve ser reavaliado sempre, principalmente, quando aparecerem novos conflitos ou novos sinais de resistência do projeto. Para manter os contatos da equipe do projeto, recomendado usar uma versão sem as informações confidenciais. | Identificar as partes interessadas | Partes interessadas
3 | Declaração do escopo do projeto | Determinar qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Declaração do escopo do projeto | A declaração de escopo deve conter todas entregas e marcos de forma clara com critérios de aceitação mensuráveis e alcançáveis. O GP deve subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis (pacotes de trabalho). | Definir o escopo | Escopo
4 | Plano de Gerenciamento do Projeto | Guiar toda equipe do projeto em como executar, controlar, monitorar e encerrar o projeto. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | A equipe deve definir, integrar e coordenar todas seções ou planos auxiliares de um plano de projeto. O plano de projeto é a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado. Ele deve ser aprovado pelas principais partes interessadas do projeto e distribuído conforme definido no próprio plano. As linhas de base de prazo, custo e escopo devem ser salvas após a aprovação do plano do projeto. | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Integração
5 | Cronograma do Projeto | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Cronograma do Projeto | A equipe deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP gerada na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos. | Desenvolver o Cronograma | Tempo
6 | Registro dos riscos | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Registro dos riscos | A equipe deve identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, o GP deve executar o plano de resposta aos riscos como previsto, identificar novos riscos conforme mudanças no ambiente, além de apresentar um sumário dos riscos nas reuniões de status. | Identificar os riscos | Riscos
7 | Solicitação de mudança | Avaliar necessidade da mudança | Solicitante | Definido no controle integrado de mudanças | Definido no controle integrado de mudanças | Gerente de Projeto | A cada nova solicitação | Pasta do Projeto | Solicitação de mudança | Ao verificar um problema contatar o Master e PO para avaliação e tomada de decisão referente ao problema, para contatar o cliente caso uma mudança seja necessária | Realizar o controle integrado de mudanças | Integração
8 | Registro das solicitações de mudanças | Registrar cada mudança solicitada e controlar seu status | Ger. Projeto | Definido no controle integrado de mudanças | Definido no controle integrado de mudanças | Cliente/Equipe Interna | A cada nova solicitação | Pasta do Projeto | Registro das solicitações de mudanças | Para cada ação realizada dentro do proejto será armazenado no quem fez e oquê | Realizar o controle integrado de mudanças | Integração
9 | Status Report | Divulgar status e informações importantes sobre o projeto | Ger. Projeto | PMO | Equipe do Projeto | Cliente/Equipe Interna | Semanal | Pasta do Projeto | Status Report | A cada atualização será divulgada as alterações feitas, suas funções, intuitos e influências no projeto | Gerenciar as comunicações | Comunicações
10 | Issues Log | Registrar os problemas enfrentados e monitorar sua solução | Ger. Projeto | PMO | Equipe do Projeto | Envolvidos | A cada problema | Pasta do Projeto | Issues Log | Será comentado no meio de comunicação da equipes os problemas existentes para serem discutidos e avaliados, sendo considerados hotfix ou um problema mais sério que recorre a uma reunião | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Partes interessadas
11 | Reunião de acompanhamento | Avaliar qualquer ponto de atenção para tomar ações agilmente minimizando o impacto no projeto. Aprovar ou rejeitar as mudanças solicitadas. | Ger. Projeto |  | Equipe do Projeto |  | Semanal |  | Ata de Reunião | Após reunião será feito uma anotação sobre o que foi discutido e oque foi decidido para ser salvo e exibido no ATA virtual do projeto. | Identificar problemas, dar soluções e planejamento para o futuro | Integração
12 | Aceite da Entrega | Formalizar alguma entrega do projeto | Ger. Projeto | Cliente | Cliente | Patrocinador | A cada entrega | Pasta do Projeto | Aceite da Entrega | A equipe buscará a aprovação de cada entrega através do termo de aceite e armazenará na pasta do projeto | Validar o escopo | Escopo
13 | Lições aprendidas | Registrar os principais problemas e como foram solucionados de modo a evitar ocorrências em futuros projetos | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Fim do projeto ou quando o GP julgar necessário | Pasta do Projeto | Lições aprendidas | A equipe usará de seus registros de erros, mudanças e soluções como conhecimento para futuros problemas no sistema, mantendo um padrão de métodos e tornando o sistema menos suscetível a problemas | Encerrar o projeto ou fase | Integração

## Param
Matriz RACI da informação
Legenda | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? | Where? | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Comentários
Descrição | Qual informação será disponibilizada | Por que a informação é necessária? Qual o seu propósito? | Quem é responsável pela informação? | Quem é responsável pela aprovação ou pela validação da informação? | Quem deve ser consultado sobre a informação? Quem gera a informação? | Quem deve ser informado? (deve receber a informação) | Quando a informação deve ser disponibilizada? Qual a periodicidade? Única, Eventual, Semanal, ... | Onde será armazenada? | Qual template a ser usado? | Qual é o procedimento sobre todo o fluxo da informação? Quais são as melhores práticas a serem adotadas? | A ser usada quando necessário mais detalhes sobre a informação
Observação ou outros possíveis usos | [6 empty] | Quando a informação será descartada? | -Onde ocorrerá? (Quando for uma reunião ou um evento) -Onde será armazenada a informação? -Onde será descartada?
Domínio | [6 empty] | Diário | Correspondência
[7 empty] | Semanal | Email
[7 empty] | Quinzenal | Reunião
[7 empty] | Mensal | Video Conferência
[7 empty] | Eventual | Template
[7 empty] | Única | Pasta do Projeto
Criado na iniciação e sempre atualizado
Criado no planejamento e sempre atualizado